|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпрезидиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми(протокол от 6 декабря 2018 г. № 7-ПС) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 – 31.12.2024  |
| Куратор регионального проекта | Н.А. Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми |
| Руководитель регионального проекта | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми |
| Администратор регионального проекта | Т.Н. Казакова, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми |
| Связь с государственными программами *Республики Коми* | Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 412 |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц  | Основной | - | 01.01.2018 | 18900 | 37800 | 56700 | 75600 | 103900 | 142000 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной | - | 01.01.2018 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| 3. | Охват муниципальных образований Республики Коми, в которых внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей | Дополнительный | - | 01.01.2018 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Сроки | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Не менее 142 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 31.12.2024 не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 31.12. 2019 будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |
|  |
| 1.2 | Внедрена в  *Республике Коми* целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 - 31.12.2021 | К 31.12 2021 в  *Республике Коми* целевая модель реализована, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| **1.1.** | **Внедрена в *Республике Коми* целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *Республики Коми)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Коми, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Дополнительная потребность финансирования** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.2.** | **Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО**  | **19,1** | **18,5** | **18,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **56,2** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *Республики Коми)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | консолидированный бюджет Республики Коми, в т.ч.:  | 19,1 | 18,5 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
| 1.2.2.1. | бюджет Республики Коми | 19,1 | 18,5 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
| 1.2.3. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Дополнительная потребность финансирования** | **2,1** | **15,789** | **18,947** | **25,263** | **31,579** | **37,894** | **131,572** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *Республики Коми)* | 2,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 125,0 |
| 1.2.1.1. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | консолидированный бюджет бюджет Республики Коми, в т.ч.:  | 2,1 | 15,789 | 18,947 | 25,263 | 31,579 | 37,894 | 131,572 |
| 1.2.2.1. | бюджет Республики Коми | 0,1 | 0,789 | 0,947 | 1,263 | 1,579 | 1,894 | 6,572 |
| 1.2.3. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **19,1** | **18,5** | **18,6** | **0** | **0** | **0** | **56,2** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *Республики Коми)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Республики Коми, в т.ч.:  | 19,1 | 18,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 |
| бюджет Республики Коми | 19,1 | 18,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Дополнительная потребность финансирования на реализацию регионального проекта8** | **2,1** | **15,789** | **18,947** | **25,263** | **31,579** | **37,894** | **131,572** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *Республики Коми)* | 2,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 125,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Республики Коми, в т.ч.:  | 2,1 | 15,789 | 18,947 | 25,263 | 31,579 | 37,894 | 131,572 |
| бюджет Республики Коми | 0,1 | 0,789 | 0,947 | 1,263 | 1,579 | 1,894 | 6,572 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Обоснование дополнительной потребности.**

**По результуту 1.2.:** В Республике Коми будет расширяться сеть социально ориентированных некоммерческих организаций как производителей социальных услуг в региональной системе оказания помощи семье и детям.

Планируется, что каждая социально ориентированная некоммерческая организация и иная организация, в том числе государственная и муниципальная, ежегодно будет участвовать в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей: в 2019 год- 5 организаций; 2020 год – 25 организаций; 2021 год – 30 организаций; 2022 год – 40 организаций; 2023 год – 50 организаций; 2024 год – 60 организаций.

Предполагается, что получат грант из федерального бюджета для оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, в размере 1 млн. рублей в 2019 году не менее 2 организаций; 2020 году – 15 организаций; 2021 году – 18 организаций; 2022 году – 24 организаций; 2023 году –30 организаций; 2024 году – 36 организаций.

Соответственно, в рамках проекта запланировано привлечь средства федерального бюджета для оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам в размере: 2019 год- 2 млн. руб.; 2020 год – 15 млн. руб.; 2021 год - 18 млн. руб.; 2022 год – 24 млн. руб.; 2023 год – 30 млн. руб., 2024 год – 36 млн. руб.

Принятие регионального проекта повлечет дополнительные расходы за счет средств бюджета Республики Коми на софинанисирование мероприятий в размере 5%: в 2019 год – 0,1 млн. руб. 2020 год – 0,789 млн. руб., 2021 год – 0, 947 млн. руб.; 2022 год – 1,263 млн. руб.; 2023 год – 1,579 млн. руб., 2024 год – 1,894 млн. руб. Всего за 2019 -2024 г.г. дополнительная потребность финансирования на реализацию проекта из бюджета Республики Коми составит – 6,572 млн. руб.

Средства консолидированного бюджета Республики Коми составят: 2019 год – 2,1 млн. руб. 2020 год – 15,789 млн. руб., 2021 год – 18, 947 млн. руб.; 2022 год – 25,263 млн. руб.; 2023 год – 31,579 млн. руб., 2024 год – 37,894 млн. руб. Всего за 2019-2024 гг. дополнительная потребность финансирования на реализацию проекта из консолидированного бюджета Республики Коми составит – 131,572 млн. руб.

Успешная реализация проекта позволит более 140 тысячам родителей детей получить психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь; граждане республики смогут воспользоваться услугами единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать им различную консультационную помощь, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Н.В. Якимова | И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Н.А. Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Т.Н. Казакова | Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 70 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.Н. Казакова | Начальник отдела общего образования и воспитания | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 70 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.А. Бобрышева | Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 30 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Н. Казакова | Начальник отдела общего образования и воспитания | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | С.А. Уланова | Директор Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Т.Н. Казакова, начальник отдела общего образования и воспитания | 15 |
| 7. | Участник регионального проекта | Л.В. Пяткова | Начальник отдела интернатных учреждений и специального образования | М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Н.Ю.Зубова  | Заместитель начальника управления - начальник отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству | В.В.Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | - | Органы местного самоуправления | Руководители органов местного самоуправления | 40 |
| 10. | Участник регионального проекта | - | Некоммерческие организации, предоставляющие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Руководители некоммерческих организаций, предоставляющие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 10 |
| Внедрение в *Республике Коми* целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Н. Казакова | Начальник отдела общего образования и воспитания | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | С.А. Уланова | Директор Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Т.Н. Казакова, начальник отдела общего образования и воспитания | 15 |
| 13. | Участник регионального проекта | Л.В. Пяткова | Начальник отдела интернатных учреждений и специального образования | М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 5 |
| 14. | Участник регионального проекта | Р.Н. Ибрагимов | Начальник отдела экономического анализа и планирования | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | - | Органы местного самоуправления | Руководители органов местного самоуправления | 40 |
| 16. | Участник регионального проекта | - | Некоммерческие организации, предоставляющие услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | руководители некоммерческих организаций, предоставляющих услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | *Результат.* Предоставление не менее 10% родителей (законных представителей) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Создание не менее 5 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01. 12. 2018 | 01.02.2019 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 1.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 | 15.02.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 1.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 1.1.4. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.5. | Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ибрагимов Р.Н. | отчет об использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | РРП |
| 1.1. | *Контрольная точка*Не менее 2 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 28.02.2019 | Якимова Н.В. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 1.2. | *Контрольная точка*Не менее 5 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 28.02.2019 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.3. | *Контрольная точка*Предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 |  | 31.12.2019 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.4. | *Контрольная точка*Не менее 10% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | *Результат.* Не менее 20% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Создание не менее 25 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.12.2019 | 01.02.2020 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 2.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2020 | 29.02.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 2.1.4. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2020 | 01.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.5. | Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ибрагимов Р.Н. | отчет об использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | РРП |
| 2.1. | *Контрольная точка*Не менее 15 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 29.02.2020 | Якимова Н.В. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 2.2. | *Контрольная точка*Не менее 25 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 29.02.2020 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.3. | *Контрольная точка*Не менее 20% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.4. | *Контрольная точка*Предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 |  | 31.12.2020 | Якимова Н.В. | отчет об использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | РРП |
| 3 | *Результат.* Не менее 30% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Создание не менее 30 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.12.2020 | 01.02.2021 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 3.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 3.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.1.4. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.5. | Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ибрагимов Р.Н. | отчет об использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | РРП |
| 3.1. | *Контрольная точка*Не менее 18 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 28.02.2021 | Якимова Н.В. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.2. | *Контрольная точка*Не менее 30 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 28.02.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.3. | *Контрольная точка*Не менее 30% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.  | *Результат.* Внедрена в Республике Коми целевая модель информационно –просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.1. | Проведение рабочих совещаний с руководителями дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе, по апробации целевой модели информационно –просветительской поддержки родителей | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Казакова Т.Н.Уланова С.А. | план проведения совещаний | РРП |
| 4.1.2. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе, по апробации целевой модели информационно –просветительской поддержки родителей | 01.01.2021 | 10.02.2021 | Казакова Т.Н.Уланова С.А. | план проведения обучающих семинаров | РРП |
| 4.1. | *Контрольная точка.* Проведены не менее 2 обучающих семинаров для педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе, по апробации целевой модели информационно –просветительской поддержки родителей |  | 28. 02.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.2. | *Контрольная точка.* Проведены не менее 2 рабочих совещаний с руководителями дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе, по апробации целевой модели информационно –просветительской поддержки родителей |  | 15.04.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.3. | *Контрольная точка.* Внедрена в Республике Коми целевая модель информационно –просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. |  | 31.12.2021 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.4. | *Контрольная точка*Предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 |  | 31.12.2021 | Якимова Н.В. | отчет об использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | РРП |
| 5. | *Результат.*Не менее 40 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1. | Создание не менее 40 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.12.2021 | 01.02.2022 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 5.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 5.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 5.1.4. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1. | *Контрольная точка*Не менее 24 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 28.02. 2022 | Якимова Н.В. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 5.2. | *Контрольная точка*Не менее 40 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 28.02.2022 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.3. | *Контрольная точка*Не менее 40 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | *Результат.* Не менее 55% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1 | Создание не менее 50 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.12.2022 | 01.02.2023 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 6.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 6.1.3 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 6.1.4 | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | *Контрольная точка*Не менее 30 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 28.02.2023 | Казакова Т.Н. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 6.2. | *Контрольная точка*Не менее 50 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 28.02.2023 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.3. | *Контрольная точка*Не менее 55% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | *Результат.* Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.1 | Создание не менее 60 НКО в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.12.2023 | 01.02.2024 | Уланова С.А., руководители органов местного самоуправления | единый государственный реестр юридических лиц | РРП |
| 7.1.2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.3 | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01. 2024 | 29.02.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 7.1.4 | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | 01.09.2024 | 01.12.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | *Контрольная точка*Не менее 36 НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, получат гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | 29.02.2024 | Якимова Н.В. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 7.2. | *Контрольная точка*Не менее 60 НКО открыто в Республике Коми по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержке гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 29.02.2024 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.3. | *Контрольная точка*Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Якимова Н.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

МЕТОДИКА

расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |
| 1. | $$F\_{}= \sum\_{i=1}^{N}Y\_{i}\_{}$$где:Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организациейN – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета *Республики Коми* | - | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министесртво образования, науки и молодежной политики республики Коми | По Российской Федерации, по *Республике Коми* | 1 раз в год | - |
| Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |
| 2 | $$F\_{}= \frac{\sum\_{}^{}Y\_{удовлi}}{\sum\_{}^{}Y\_{всегоi}}\_{}$$где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | - | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятийАвтоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Министесртво образования, науки и молодежной политики республики Коми | По Российской Федерации, по *Республике Коми* | 1 раз в год |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям *Республики Коми*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Республика Коми | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц |
| Воркута | - | 31.12.2017 | - | 4200 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| Ижемский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 300 | 950 | 2000 | 3000 |
| Инта | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Княжпогостский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Койгородский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 300 | 950 | 1200 | 1500 |
| Корткеросский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Муниципальный район Вуктыл | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Муниципальный район Печора | - | 31.12.2017 | - | 0 | 4000 | 6000 | 7000 | 7500 | 9300 |
| Муниципальный район Сосногорск | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 |
| Прилузский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Сыктывдинский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 |
| Сыктывкар-дошкольное образование | - | 31.12.2017 | - | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 |
| Сыктывкар-общее образование |  |  |  | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11500 | 15500 |
| Сысольский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 300 | 950 | 1500 | 2000 |
| Троицко-Печорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 200 | 700 | 1500 | 2000 |
| Удорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 300 | 950 | 1500 | 3000 |
| Усинск | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 2000 | 2600 | 5000 | 8000 |
| Усть-Вымский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1000 | 2500 | 3000 |
| Усть-Куломский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 |
| Усть-Цилемский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Ухта | - | 31.12.2017 | - | 4200 | 9300 | 10300 | 12000 | 15400 | 22000 |
| Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | - | 31.12.2017 | - | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % |
| Воркута | - | 31.12.2017 | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Ижемский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Инта | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Княжпогостский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Койгородский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Корткеросский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Муниципальный район Вуктыл | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Муниципальный район Печора | - | 31.12.2017 | - | 0 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Муниципальный район Сосногорск | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Прилузский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Сыктывдинский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Сыктывкар | - | 31.12.2017 | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Сысольский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Троицко-Печорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Удорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Усинск | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Усть-Вымский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Усть-Куломский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Усть-Цилемский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | 0 | 0 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Ухта | - | 31.12.2018 | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Охват муниципальных образований Республики Коми, в которых внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей |
| Воркута | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Ижемский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Инта | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Княжпогостский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Койгородский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Корткеросский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Муниципальный район Вуктыл | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Муниципальный район Печора | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Муниципальный район Сосногорск | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Прилузский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Сыктывдинский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Сыктывкар | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Сысольский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Троицко-Печорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Удорский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Усинск | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Усть-Вымский муниципальный район | - | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Усть-Куломский муниципальный район |  | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Усть-Цилемский муниципальный район |  | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |
| Ухта |  | 31.12.2017 | - | - | - | + | + | + | + |